IPD关键技术预研报告

# 封面

关键技术预研报告

文档编号：KY-RIVERAI-001-V1.0

版本：V1.0

编制小组：河道主动巡护系统PDT技术小组（8人）

编制日期：2026年7月17日

对应项目名称：基于边缘智能与多模态感知的河道主动巡护与风险闭环系统

预研阶段：IPD立项前置 / CDCP准入 / TR1技术准入支撑材料

评审人员：SE架构师、算法负责人、PDT经理、技术评审组

# 目录

1. 执行摘要

2. 预研概述（背景、目的、范围、依据）

3. 关键技术难点识别（项目核心风险点）

4. 各关键技术专项预研验证

5. 技术方案选型对比与最终结论

6. 技术可行性整体评估

7. 遗留风险、约束与落地注意事项

8. 预研结论与立项/开发建议

9. 预研附件

# 1 执行摘要

本报告对项目立项前的四项关键不确定性进行预研：端侧多路AI并行、多模态时间窗融合、声源方向引导云台复核、事件级证据闭环与模型迭代。基于产品白皮书完成硬件规格、接口和软件环境核验，确认40 TOPS Jetson Orin Nano、RTSP云台、6麦阵列、九合一传感器、256GB SSD及Jupyter/标注/部署环境可支撑原型；但尚无真实河道实测数据，准确率、帧率、联动误差和稳定性不能视为已验证。当前结论为“条件可行”：建议进入原型开发，将端侧性能、复杂水面误检和声源—云台标定列为TR2—TR4强制测试项；仅在达到本文准入门槛后通过技术评审。

# 2 预研概述

## 2.1 预研背景

功能设计涉及视频、音频、环境传感、云台控制、事件融合、存证和本地模型迭代。尽管终端具备相应硬件与开发环境，但河道场景存在反光、遮挡、风噪、目标稀少和样本不足等问题，且8GB内存下多模型并发性能未知，因此必须在立项前明确技术路线和降级策略。

## 2.2 预研目的

本次预研目标：

1. 核验单套终端对视频、音频和传感数据的接入与本地处理能力；

2. 固化轻量视觉、声学分类、多模态融合和事件状态机技术路线；

3. 制定帧率、延迟、内存、联动误差、误报和稳定性准入指标；

4. 明确硬件边界、降级方案及TR1—TR4验证计划。

5. 输出可供Charter引用的“条件可行”结论。

## 2.3 预研范围

包含：RTSP视频接入、轻量检测跟踪、声学事件分类/声源方向、多传感时序采集、跨模态融合、云台复核、证据包、本地统计、轻量模型部署。

不包含：新增水质/水位/流速硬件，声光警灯，云端监管平台，自定义手机告警App，执法级判定，大规模模型训练和量产级户外可靠性认证。

## 2.4 预研依据

依据《功能设计》、边缘计算终端模块V1.0产品白皮书、终端配套实验案例与开发环境说明。算法选型参考成熟开源实现，但具体版本、许可证和指标须在TR2登记。

# 3 项目关键技术难点识别

四项难点均直接影响核心创新链路：

1. 8GB内存条件下视觉、声学和传感处理的并行调度与实时性。

2. 异步多源数据的时间对齐、证据加权、风险分级和重复事件抑制。

3. 麦阵列声源角度到云台方位的标定、追踪和视觉复核。

4. 事件前后缓存、证据包一致性、可追溯归档及轻量模型迭代。

# 4 关键技术专项预研验证（核心章节）

以下为规格核验结果和原型验证计划。凡未取得真实测试数据的指标均标注为“待实测”，不得作为已达成性能。

## 4.1 关键技术一：端侧轻量视觉检测与持续跟踪

1）预研目标：确认单路1080P RTSP输入下可完成典型河道目标检测、短时跟踪和事件去重。

验证风险：复杂水面反光、小目标、夜间红外和8GB内存限制。

2）方案：优先选用轻量YOLO类检测器并通过TensorRT/FP16部署；跟踪采用ByteTrack或DeepSORT候选对比；按风险类别建立ROI、持续时间和冷却规则。

验证步骤：离线视频基准→RTSP实时输入→检测跟踪→事件触发→资源监控。

3）环境：Jetson Orin Nano 8GB、40 TOPS；1080P RTSP摄像头；256GB SSD；具体JetPack/CUDA/TensorRT及模型版本在TR2登记。

4）准入指标（待实测）：演示链路处理速度≥10 FPS；单帧推理P95≤100 ms；连续2小时无崩溃；核心演示类别在自建测试集上Precision、Recall均≥80%；同一目标重复告警率≤10%。

5）已知问题：缺少真实河道标注集，油污/黑水与阴影反光易混淆。

6）措施：一期限定人员、船只、漂浮物、明火等可视类别；黑水/油污只作疑似提示；难例回流标注；未达性能时降分辨率或降帧。

7）结论：规格与方案条件可行，性能和精度待TR4实测。

## 4.2 关键技术二：多模态时间窗融合与事件状态机

采用统一时间戳和滑动时间窗汇聚视觉、音频、TVOC、人体红外、火焰与光照信号；用可解释规则/加权评分输出四级风险；事件状态机管理“候选—确认—处置—关闭”，通过目标ID、区域和冷却时间抑制重复告警。准入目标：融合链路P95附加延迟≤500 ms；规则命中依据可追溯；同一事件证据完整率≥95%；相对单源基线误报率下降≥20%（待实测）。结论：条件可行。

## 4.3 关键技术三：声源引导的云台主动复核

利用6麦阵列输出声源方向，经过安装偏角标定映射为云台目标方位；持续声学事件触发转向，摄像头在目标区域执行视觉复核和取证。需测试风噪、多声源和云台控制延迟。准入目标：安静室内/半开放模拟场景角度误差≤15°、云台开始响应≤2 s、有效目标进入画面成功率≥80%（均待实测）。超差时降级为“方向提示+人工转向”。结论：条件可行。

## 4.4 关键技术四：风险证据包与本地模型迭代

采用环形缓存保存事件前后视频片段，将截图、音频摘要、传感时序、风险等级、规则依据和处置结果按事件ID写入SSD；建立校验字段和留存策略。误报/漏报进入标注工具，导出VOC等格式后进行轻量微调、量化与回归测试。准入目标：事件材料写入成功率≥99%、关键字段完整率100%、断电异常不破坏已关闭事件；模型更新必须通过旧/新版本回归对比。结论：条件可行。

# 5 技术方案选型对比与固化结论

对一期原型的候选路线进行对比，优先选择资源可控、可解释、可离线部署的方案。

| 备选技术方案 | 优势 | 劣势 | 性能表现 | 开发成本 | 稳定性 | 最终选择 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻量检测+ByteTrack | 资源较低、速度快 | 遮挡重识别弱 | 目标≥10 FPS | 中 | 较高 | 是（优先） |
| 轻量检测+DeepSORT | 重识别能力较强 | 显存和计算开销较高 | 待同集对比 | 较高 | 中 | 条件备选 |

最终固化技术路线总结：

单路RTSP+轻量检测器+目标跟踪；麦阵列声学分类与方向估计；传感器时序采集；统一时间戳滑动窗；规则/加权评分融合；事件状态机去重；云台复核；SSD风险证据包；触控界面；Jupyter/标注工具支持轻量模型迭代。全流程端侧运行，不依赖云端。

# 6 技术可行性整体评估

## 现有终端覆盖采集、推理、交互和存储基础，一期五项功能具备实现路径；水质/水位直接检测、外接声光警示和自定义手机推送不在能力边界内。

## 40 TOPS算力具备轻量模型推理基础，但8GB内存和多任务竞争需实测。以≥10 FPS、P95推理≤100 ms、连续2小时稳定为原型准入目标，未达标时采用量化、降帧和任务调度。

## 通过进程守护、资源监控、环形缓存、异常恢复和长稳测试降低风险；量产级户外可靠性未纳入本次结论。

## 8人、12周可完成受控范围原型；复用终端和开源框架，不使用常态云API。最大成本在样本采集、标注、集成和测试。

## 本地处理有利于降低数据外传，但仍须实施告知、最小化采集、分级权限、留存期限和操作日志；系统仅作风险辅助研判。

# 7 遗留技术风险与落地约束

遗留风险集中在真实河道数据不足、端侧并发性能、声源—云台标定和硬件能力边界。后续按TR2确定环境与基线、TR3完成模块设计、TR4用统一测试集和长稳测试闭环；任何未达指标项须记录降级或延期决策。

| 风险编号 | 遗留风险描述 | 风险等级高/中/低 | 后续管控措施 | 管控阶段TR1/TR2/TR3/TR4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 真实河道样本不足导致精度不确定 | 高 | 采样、难例回流、限定一期类别 | TR1/TR4 |
| T02 | 8GB内存下多模型并发性能不足 | 高 | 量化、降帧、调度与资源门 | TR2/TR4 |
| T03 | 声源到云台映射误差 | 中 | 安装标定、方向提示降级 | TR3/TR5 |
| T04 | 视频/音频采集合规风险 | 中 | 告知、权限、留存和日志 | TR1/TR6 |

# 8 预研结论与立项/开发建议

## 8.1 整体预研结论

四项关键技术从规格和架构角度均具备实现路径，但尚未完成真实河道实测，因此总体结论为“条件可行”，不是“全部验证通过”。满足本文准入门槛并完成风险闭环后，方可进入系统集成。

## 8.2 IPD流程准入建议

☑ 建议有条件立项：允许进入需求和原型阶段，并将TR2—TR4实测作为继续投入条件。

□ 暂缓立项：若无法获得代表性样本或端侧性能明显低于门槛，则补充预研。

□ 终止立项：若核心声源复核或事件闭环在限定硬件上不可实现且无可接受降级方案。

# 9 附件清单

附件1：终端规格核验表及接口清单（待整理）

附件2：关键技术原型测试记录表（TR4填写）

附件3：模型候选与许可证对比表（TR2填写）

附件4：河道数据采集与标注规范（待编制）

附件5：《功能设计》与产品白皮书

# 审批签字栏

预研负责人签字：__________ 日期：__________

系统架构师签字：__________ 日期：__________

PDT经理签字：__________ 日期：__________

技术评审组意见：____________________________________