项目Charter立项任务书

文档编号：MA-001-V1.0

版本：V1.0

编制团队：迭代器（PDT跨职能小组）

编制日期：2026年7月17日

对应产品线：AI+智慧河道

项目名称：基于边缘智能与多模态感知的河道主动巡护与风险闭环系统

用途：IPD CDCP立项决策评审核心材料，立项通过后作为全流程研发基线

审批决策层：IPMT投资评审委员会

目录

1 执行摘要	1

2 项目背景与战略匹配	1

3 市场机会简要概述	1

4 产品完整定义	2

5 商业论证BR（课程项目测算）	2

6 关键技术可行性结论	3

7 项目范围边界	3

8 IPD全流程关键里程碑计划	3

9 PDT跨职能团队组织与RACI权责	4

10 项目资源预算配置	4

11 顶层项目风险清单及应对预案	5

12 立项决策请求	5

# 1 执行摘要

本项目面向基层河道管理场景，基于Jetson Orin Nano（40 TOPS算力）边缘计算终端，研发一套集视觉识别、多模态融合感知与智能工单闭环于一体的河道主动巡护原型验证系统。产品形态为“边缘终端+摄像头/扩展传感器+Web管理看板”。

项目针对传统人工巡护效率低、视频监控被动盯屏、事件处置缺乏证据链等核心痛点，采用端侧YOLO轻量化模型实现漂浮垃圾、违规船只/人员、岸边堆料、疑似油污/泡沫等目标的实时识别（推理延迟≤50ms），并结合扩展传感器数据实现多模态风险分级，自动生成含抓拍、位置、类型、等级和建议处置部门的标准化事件工单，形成“发现—预警—派单—处置”全链条业务闭环演示。

本项目为9天集中冲刺研发，投入8人全职团队，现金预算控制在2万元以内（含外接演示设备与耗材）。预期输出可运行的单河段MVP原型软件、全套IPD设计文档（PRS/架构/详细设计/测试报告）及答辩演示材料。

核心技术路线已完成预研验证，硬件平台算力充裕，团队配置完整，风险整体可控。建议IPMT批准立项，进入原型验证阶段。

# 2 项目背景与公司战略匹配说明

## 2.1 立项背景

河道管理正从“被动巡查、事后上报”向“主动发现、分级处置”加速转型。当前面临三重困境：

政策驱动：2025年，水利部印发《河湖库一体化监测感知体系建设三年行动方案（2025-2027）》，明确要求到2027年基本建成全天候、全时段、全要素的河湖库监测感知体系，贯通“监测—研判—预警—处置”全链条。国务院《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》已将人工智能和智慧水利列为重点发展领域。

痛点约束：传统人工徒步巡护强度大、夜间及恶劣天气无法作业、人身安全风险高；现有视频监控系统“只录不判”，需人工盯屏，漏判误判频发；视频与水文数据割裂，问题从发现到处置周期长达3-5天，缺少闭环管理机制与可追溯证据链。

业务契机：现有边缘终端已具备高性能算力、摄像头、多传感器接口和模型部署环境，可快速构建河道垂直应用，无需从零投入硬件研发。

## 2.2 与公司产品线战略匹配

本项目归属“边缘AI+智慧水务”赛道，填补了公司在河道边缘端主动感知与智能巡护领域的产品空白。与公司3年产品路标中“行业AI赋能”战略方向高度吻合，同时沉淀多模态感知、规则引擎和端云协同的可复用技术能力，具备向水库、湖泊、城市内河等场景复制推广的长期战略价值。

# 3 市场机会简要概述

目标客户：省/市/县级河长制办公室、水务局/城管局、园区及河道运维单位。全国地市级河道管理单位约2000余个，市场需求明确。

核心痛点：客户面临“巡不到（人力覆盖有限）、看不全（视频依赖人工盯屏）、应不急（处置周期3-5天）、证不牢（缺乏完整证据链）”四大困境，急需一套能7×24小时自动巡河、主动预警、闭环处置的轻量化智能系统。

竞品差异：当前市场竞品多为云端集中分析方案（视频全量上传，依赖网络，延迟高、带宽成本大）或重型平台（部署成本高、周期长）。本项目走“边缘端实时推理+轻量化部署”路线，数据本地处理、毫秒级响应、断网可独立运行，形成显著差异化优势。

# 4 产品完整定义

## 4.1 产品名称与产品定位

产品名称：基于边缘智能与多模态感知的河道主动巡护与风险闭环系统

产品定位：面向单河段和园区河道的边缘AI主动巡护原型系统，以Jetson Orin Nano（40 TOPS算力）边缘计算终端为载体、YOLO轻量化目标检测模型为核心、多模态融合感知为扩展，实现河道视频流的实时目标识别、主动预警与智能工单闭环处置。

## 4.2 核心产品能力

### 【首期核心功能（本项目验证范围）】

视觉巡护模块：基于YOLO轻量化目标检测模型，实现漂浮垃圾（塑料袋、泡沫、饮料瓶）、岸边堆料（建筑垃圾、废弃物）、违规船只/人员、疑似油污/泡沫等4类以上视觉事件的实时识别与目标跟踪。

多模态研判模块：融合视频识别置信度、时间、天气及外接传感器（水位/雨量/水质等）数据，对事件进行风险综合评级。

主动预警模块：基于阈值判定、趋势分析和规则引擎，实现事件分级告警（低/中/高）。

闭环处置模块：自动生成包含事件抓拍、位置、类型、风险等级和建议处置部门的标准化工单，进入模拟派单与状态流转（待派发→处置中→已归档）。

管理助手模块：基于规则库生成处置建议与巡检摘要，支持事件查询与统计。

### 【后续扩展方向（产品化阶段）】

水位视觉识别（摄像头读取水尺刻度）

时序预测（降雨-水位-风险关联预测）

大模型河道管理助手（法规查询、日报生成）

河道数字档案（历史图像对比、变化趋势分析）

## 4.3 交付形态

边缘端推理程序（部署于Jetson Orin Nano）

Web管理看板原型（告警列表、工单流转）

测试报告与模型评估报告

演示视频（端到端闭环流程）

全套IPD研发文档（本Charter、PRS、架构设计、详细设计）

## 4.4 技术架构简述

系统采用四层架构：

感知层：RTSP/ USB摄像头采集视频流，可选扩展水位、雨量、水质等专业传感器。

边缘计算层（核心层） ：Jetson Orin Nano完成视频解码、YOLO目标检测与跟踪、事件判定、本地缓存与告警联动，推理延迟≤50ms。

服务层：事件数据库、规则引擎、时序预测服务，提供API接口。

应用层：Web管理看板（Vue3+Element Plus）、工单流程展示、知识规则问答。

# 5 商业论证BR

## 5.1 总研发投入测算

本项目为课程项目原型验证，人力投入不计入现金支出，外购成本如下：

| 科目 | 金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 算力/模型/云端接口 | 0.30 | 云服务器按量计费、API调用 |
| 外接演示设备与耗材 | 0.80-1.50 | 水位/雨量等传感器（模拟/实物）、防护配件 |
| 其他测试与展示 | 0.20 | 线材、标识、展示物料 |
| 现金预算合计 | 1.30-2.00 | 建议上限2万元 |

人力投入：8人×9天全职投入，以课程项目计，不计入现金支出。

## 5.2 产品盈利测算（市场对标参考）

定价参考：参照市场同类AI巡检软件，未来产品化后预估标准版5-8万元/年·路，基础版3-5万元/年·路。

参考案例：深圳罗湖“电子哨兵”上线首周识别预警违规行为70余起；怀化“AI河长”将河道问题处置周期从3-5天压缩至24小时以内，验证了市场需求的真实性与业务价值。

市场空间：全国地市级河道管理单位约2000余个，按初期渗透率5%、单套年费5万元估算，潜在市场空间约50亿元/年。

投资回收期：本项目为原型验证阶段，后续产品化后预计6-12个月可回收研发成本。

## 5.3 盈利模式

①边缘终端+软件授权一次性交付；②SaaS年度运维与模型迭代服务；③定制化算法训练与标定服务；④系统集成与定制开发服务。

# 6 关键技术可行性结论

预研验证结论：基于设备白皮书与预研测试，已确认以下技术可行性：

| 验证项 | 结论 |
| --- | --- |
| 边缘算力 | Jetson Orin Nano（40 TOPS）满足轻量化模型实时推理需求 |
| 视频接入 | RTSP/1080P摄像头解码与预处理管线已验证可行 |
| 目标检测 | YOLOv8n在公开数据集上mAP≥78%，推理延迟≤50ms |
| 模型部署 | ONNX Runtime/ TensorRT在Jetson平台部署路径已验证 |
| 多传感器接口 | 设备具备I2C/GPIO/UART等接口，支持外设扩展 |

最终技术路线：采用“轻量化检测/跟踪模型 + 事件规则引擎 + 外接传感器采集 + Web端闭环展示”的端云协同架构。水位、流量和水质等专业监测不属于设备自带能力，须外接专业仪表或采用模拟数据验证链路，在项目范围中明确标注为可选项。大模型不作为P0刚性依赖，采用规则引擎降级方案。

# 7 项目范围边界

## 7.1 项目包含内容

4类以上视觉事件识别（漂浮垃圾、岸边堆料、违规船只/人员、疑似油污/泡沫）

RTSP视频流接入、解码与预处理

异常事件自动截图、视频片段留存与结构化信息记录

至少1类外接传感器（水位/雨量/水质）的模拟或实物接入与数据融合

事件风险等级评估规则（基于目标数量、持续时间、区域等级）

Web管理看板（告警列表、事件详情、工单状态流转）

模拟工单生成与状态流转演示（待派发→处置中→已归档）

模型评估报告与部署文档

## 7.2 项目不包含内容

市级/区级数据中台建设

执法取证与责任认定（系统输出“疑似事件”，最终认定由人工完成）

真实跨部门工单系统对接

无人机自动巡航航线规划

专业水质监测站硬件研发

移动端APP商业发布

多路视频大规模并发处理

# 8 IPD全流程关键里程碑计划

| 节点名称 | 节点类型 | 计划完成时间 | 阶段核心交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| CDCP立项决策评审 | DCP决策点 | 第1天（7.17） | 本Charter审批通过、团队分工确认、开发环境就绪 |
| TR1 需求&概念评审 | TR技术评审 | 第2天（7.18） | 《PRS产品包需求_V1.0》（场景用例、功能列表、非功能需求） |
| TR2 系统架构评审 | TR技术评审 | 第3天（7.19） | 《系统架构设计说明书_V1.0》（四层架构、接口协议、技术选型） |
| TR3 详细设计评审 | TR技术评审 | 第4-5天（7.20-7.21） | 模块详细设计（DB设计、API文档、算法部署方案、规则引擎设计） |
| TR4 单元验证评审 | TR技术评审 | 第6-7天（7.22-7.23） | 模型指标报告（精度/延迟）、传感器与工单单测报告 |
| TR5 系统集成评审 | TR技术评审 | 第8天（7.24） | 系统集成联调测试报告（端到端闭环流程跑通） |
| TR6 产品定型交付 | TR技术评审 | 第9天（7.25） | 可运行MVP、全套研发文档归档、演示视频、答辩材料 |
| ADCP发布决策 | DCP决策点 | *本项目不涉及 | （后续产品化阶段完成） |

# 9 PDT跨职能团队组织与RACI权责

| 岗位角色 | 负责人 | 核心权责（R/A/C/I） |
| --- | --- | --- |
| PDT项目经理/产品 | 尹佳欣 | 项目范围、计划、验收管控（R）；需求定义与汇报材料（R）；预算统计与成本记录（R）；需求变更审批（A）；整体进度协调（R） |
| 系统架构/边缘部署 | 李誉 | 整体架构设计、接口协议定义、技术选型决策（R）；性能基线制定（R）；边缘端Jetson Orin Nano环境搭建与推理程序移植（R）；技术方案变更审批（A） |
| 视觉算法 | 黄雅刚、彭琦 | 模型选型、训练、量化、评估（R）；目标检测与跟踪算法实现（R）；模型精度达标判定（A）；模型在边缘端的部署验证（R） |
| 时序与规则/知识库 | 黄江涛 | 风险评分规则设计、规则引擎实现（R）；事件分级逻辑（R）；多模态数据融合规则定义（R）；管理助手规则库构建（R） |
| 后端/数据 | 陈汉伟 | API开发、数据库设计、事件服务实现（R）；前后端接口定义（R）；本地缓存与断线重传机制实现（R） |
| 前端/交互 | 邓招鼎 | Web管理看板开发、告警列表与工单可视化（R）；前后端联调（R）；演示界面交互优化（R） |
| 测试/交付 | 何宇阳 | 测试方案制定、测试用例执行、Bug追踪（R）；质量报告输出（R）；演示环境准备与合规检查（R）；全套文档归档与答辩材料整合（R） |

团队分工说明：

开发组（4人）：李誉牵头，带领黄雅刚、彭琦、黄江涛，负责边缘端推理程序、算法部署、规则引擎和整体架构落地。

文字/交付组（4人）：尹佳欣牵头，带领陈汉伟、邓招鼎、何宇阳，负责Charter等全套IPD文档撰写、管理端看板开发、测试与交付材料。

交叉协作：后端与前端在日常开发中密切配合；测试组需提前介入各模块，验证可交付性；算法与边缘部署共同完成模型移植与性能调优。

# 10 项目资源预算配置

## 10.1 人力配置

8人全职投入9个工作日（2026年7月17日-7月25日），各岗位分工及投入周期详见第9章。总人天数72人天。

## 10.2 硬件/算力资源

| 资源类型 | 规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边缘计算终端 | Jetson Orin Nano（40 TOPS） | 1台 | AI推理部署（已有） |
| 测试摄像头 | RTSP/1080P、USB 8MP | 各1个 | 视频采集（已有） |
| 云服务器 | 按量计费 | 1台 | 后端API+数据库 |
| 外接演示传感器 | 水位/雨量（模拟或实物） | 1类 | 多模态融合验证 |
| 网络与供电配件 | 路由器、电源、防护箱 | 1套 | 现场部署 |

## 10.3 预算管控规则

现金支出超过预算10%（即2.2万元）须经全组评审

成本监控节点设在TR3结束后（第5天）

各项支出需保留凭证，纳入最终财务归档

## 10.4 工期缓冲

9天中预留1天作为缓冲时间（第8天），应对模型部署或前后端联调可能出现的延期，确保第9天交付。

# 11 顶层项目风险清单及应对预案

| 风险ID | 风险描述 | 风险等级 | 造成影响 | 应对预案 | 责任归属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 水面反光、夜间光照不足和遮挡导致误报/漏报 | 高 | 影响识别效果与演示说服力 | 采集本地河道样本进行微调；置信度阈值分级策略；低照度时段降低告警敏感度 | 视觉算法组 |
| R02 | 缺少水文水质专业探头 | 中 | 多模态融合范围受限 | 明确外接边界，先用模拟数据验证数据链路；采用可接入的1类传感器做实物演示 | 系统架构/边缘部署 |
| R03 | 网络不稳导致上报中断 | 中 | 影响云端看板实时性 | 本地缓存+断线重传机制；现场演示采用离线回放/本地网络模式 | 后端/数据 |
| R04 | 需求范围扩张导致延期 | 中 | 里程碑无法按期完成 | P0功能冻结；需求变更统一进入P1后续迭代 | PDT项目经理 |
| R05 | 人员视频隐私与合规风险 | 中 | 合规性问题 | 最小化采集范围；脱敏处理；明确留存策略与权限管控 | 测试/交付 |

# 12 IPMT立项决策请求与审批栏

## 12.1 PDT团队建议

☑ 同意立项，提请IPMT审批，启动CDCP流程，进入IPD概念阶段

建议理由：

政策窗口明确：水利部三年行动方案要求2027年前建成全链条监测感知体系，市场窗口期明确；

技术可行性充分：YOLO轻量化模型已完成预研验证，Jetson Orin Nano（40 TOPS）算力充裕，推理延迟≤50ms满足实时性要求；

投入产出可控：9天原型验证目标清晰，8人团队配置完整，现金预算控制在2万元以内，风险整体可控。

□ 暂缓立项，需补充【______材料】重新评审

□ 否决立项，市场/技术条件不满足开发条件

## 12.2 IPMT评审意见

评审结论：

□ 批准立项，启动PDT团队组建，按里程碑推进TR1~TR6研发

□ 驳回，修改Charter指定内容后重新提交评审

□ 暂缓立项，补充市场/技术预研材料后二次评审

评审意见备注：

签字审批区

PDT经理签字：_______________ 日期：_______________

IPMT负责人签字：_______________ 日期：_______________